конкурс проектов поддержки территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования

«Коношский  муниципальный район» 2018 года

## Муниципальное образование «Волошское»

# ПРОЕКТ

«НОВЫЕ МОСТОЧКИ»

по приоритетному направлению:

«Благоустройство населенных пунктов»

Территориальное общественное самоуправление

«Надежда»

Раздел I. Общая информация

1. Наименование и месторасположение территориального общественного самоуправления:

Территориальное общественное самоуправление “Надежда ”,  поселок Вандыш, Коношского муниципального района, Архангельской области, МО “Волошское ”

2. Наименование проекта: «Новые мосточки»

3. Приоритетное        направление,         по        которому        заявлен проект: «Благоустройство населённых пунктов».

4. Дата начала реализации проекта: «01» июня	 2018 года

5. Дата окончания реализации проекта: «31» декабря 2018 года.

6. Территория реализации  проекта

Поселок Вандыш Коношского района, Архангельской области

7.Общая стоимость проекта: 120000-00 (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек).

8. Сумма,   запрашиваемая   из   областного   бюджета   на   реализацию   проекта  60000-00 (шестьдесят тысяч)  рублей 00 копеек, из районного бюджета 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Раздел II. Сведения о проекте:

9.ул.Железнодорожная в п.Вандыш протяженностью 850 метров. С обеих сторон расположены частные дома, в которых проживают люди преклонного возраста и молодые семьи. Разделяет улицу с «внешним миром»  бывшая территория  нижнего склада, по которой необходимо пройти, чтобы попасть на улицу Железнодорожная.  По данной дороге весной и осенью не пройти, не проехать. Кроме того на этой территории  расположен магазин, подход к которому также затруднен.

В былые времена, когда работал лесопункт, на данном участке был изготовлен деревянный тротуар. Он пришел в негодность. Вот и решили местные жители по данному проекту построить новые деревянные мостки. Жителям они очень нужны. Строительство мостков станет коллективной работой. Это инициатива жителей поддержана администрацией МО «Волошское».

10. Цели проекта:

10.1. Обеспечение жизнедеятельности населения.

10.2. Активизация населения в решении социально значимых проблем по месту жительства.

11. Задачи проекта:

11.1. Строительство деревянного пешеходных мостков.

11.2. Благоустройство населённого пункта поселка Вандыш.

12. Календарный план работ по проекту.

Таблица

Календарный план работ по проекту

«Новые мостки»

| № п/п | Наименование соответствующей позиции календарного плана работ (мероприятие) | ### Описание работ | Исполнитель работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление проектно-сметной документации | Описание и оценка объема работ. Составление сметы работ. | Председатель ТОС “Надежда” Патракеева Л.А., глава МО «Волошское» Попов Ю.Б Председатель ТОС - Патракеева Л.А. | Январь февраль – 2018г. Январь февраль 2018 года |
| 2 | Приобретение и доставка строительных материалов | Заключение договоров подряда с предпринимателями на выполнение работ | Председатель ТОС - Патракеева Л.А. | Май- июнь 2018 г. |
| 3 | Погрузка в автомобиль строительных материалов | Предприятия, оказывающие данный вид услуг | Члены ТОС «Надежда» | Май- июнь 2018 г. |
| 4 | Строительство новых мостков | Окорка несущих бревен, выравнивание и запиловка соединений в стыках при помощи скоб, укладка поперечных лаг, укладка дощатого настила, крепление гвоздями | Бригада, принятая по договору, члены ТОС | Июль- август 2018г. |
| 5 | Благоустройство территории возле мостков | Уборка территории от строительного мусора | Бригада, принятая по подряду (члены ТОС) Члены ТОС | сентябрь-октябрь 2018 года |

13.Описание процесса реализации проекта.

Реализация проекта будет проходить в рамках 2018 года. Планируется подготовка проектно-сметной документации,  оформление которой будет проведено членами ТОС,  главой  администрации поселения МО «Волошское» в январе-феврале 2018 года. Планируется привлечь спонсорские средства в предоставлении транспорта – ИП Нефедова А.В. в течение первого полугодия 2018 года для подвоза материалов.

14.Финансирование проекта.

Таблица «Смета проекта»

ПРОЕКТ   «Новые мосточки»

| № | Наименование статьи расходов | Единица измерения | Кол-во единиц/ стоим. одного маш.час. | Сумма по статье расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Материалы |  |  |  |
| 1 | Доска обрезная, 50 мм. | м3 | 12/6000,00 | 72000,0 |
| 2 | бензин | л | 10/37,79 | 378,0 |
| 3 | гвозди | кг | 32/89,00 | 2848,0 |
| 4 | скобы | шт. | 41/25 | 1025,0 |
| 5 | Лесоматериалы круглые | м3 | 1,5/2500,0 | 3750,0 |
|  | Итого по материалу |  |  | 80000,00 |
|  | 2.Волонтерский труд собственные средства ТОС |  |  | 40000,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 120000,0 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Наименование источников финансирования | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего необходимо на реализацию проекта, в том числе | 120000,0 |
|  | средства областного бюджета | 60 000,0 |
|  | средства бюджета муниципального района совместно с бюджетом поселения | 20 000,0 |
|  | собственные средства ТОС | 40 000,0 |

15.Ожидаемые результаты.

- строительство деревянных мостков;

- обеспечение жизнедеятельности населения п.Вандыш.

- активизация жителей поселка в решении местных вопросов.

- формирование положительного общественного мнения о деятельности ТОС, поддержка деятельности ТОС.

- укрепление сотрудничества ТОС с органами местного самоуправления.

По завершению работ опыт по реализации проекта будет освещен в СМИ.

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

16.	Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

| 1 | Наименование ТОС | «Надежда» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Юридический статус | Без оформления юридического лица |
| 3 | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 13.03.2017 года, пост.№9 главы МО «Волошское» |
| 4 | Адрес | 164050, п. Вандыш, Коношского района, Архангельской области , ул.Заречная,д.4 |
| 5 | Телефон, факс, электронная почта | +79214792026 |

17.Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

| 1 | Фамилия, имя, отчество | Патракеева Любовь Александровна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год рождения | 04.04.1960 года |
| 3 | Гражданство | Россия |
| 4 | Образование (год выпуска, квалификация) | среднее специальное, пенсионер |
| 5 | Адрес | 164050, , п. Вандыш, Коношского района, Архангельской области, ул.Заречная, д.4 |
| 6 | Телефон, факс, электронная почта | +79214792026 |
| 7 | Иные важные моменты биографии |  |

18.Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

Патракеева Любовь Александровна - председатель ТОС «Надежда», +79214792026

Артемова Ирина Александровна.- зам. председателя ТОС «Надежда» +79218158669

Григорьева Надежда Сергеевна - секретарь ТОС «Надежда» +79210765731

Патракеев Сергей Борисович, житель поселка, +79218182705

Попов Ю.Б. –  глава МО «Волошское» 8(818 58) 3-83-35

19.Сведения о предыдущей деятельности ТОС «Надежда»

ТОС образован 13.03.2017 года. Предыдущий проект «Чистая вода для нас».