Конкурс проектов

развития территориального общественного самоуправления

на территории муниципального образования

 «Коношский муниципальный район» в 2014 году

## Муниципальное образование «Волошское»

# ПРОЕКТ

***«Не гаснет памяти свеча…»***

***Территориальное общественное самоуправление***

***«Возрождение»***

п. Волошка

**Раздел I. Общая информация**

***1.Наименование и месторасположение территориального общественного самоуправления:***

Территориальное общественное самоуправление “Возрождение”,

п.Волошка Коношского района Архангельской области,

 муниципальное образование «Волошское»

**2.*Наименование проекта***: «Не гаснет памяти свеча…»

**3.*Приоритетное направление, по которому заявлен проект*:**

«Благоустройство территории, сохранение исторического и культурного наследия»

***4.Дата начала реализации проекта*:** «15» декабря 2014 года

***5.Дата окончания реализации проекта*:** «31»декабря 2015года

***6.Территория реализации проекта:***

Поселок Волошка, Коношского района, Архангельской области

**7.*Общая стоимость проекта*: 79500-00(Семьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)**

**8.*Сумма, запрашиваемая из областного бюджета на реализацию проекта* :64300-00( Шестьдесят четыре тысячи триста рублей 00 копеек)**

**Раздел II. Сведения о проекте**

***9. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:***

 Из Коношского района на фронт ушло около 11 тысяч человек . Они сражались за Родину, не щадя своей жизни. Около 5 тысяч из них не вернулось домой. Поселок Волошка всегда гордился своими людьми, славился трудовыми успехами . Целлюлозный завод №5 являлся градообразующим предприятием, при его активном участии в 70 годах прошлого столетия была установлена стела и облагорожена аллея Славы в честь воинов – освободителей, участников ВО войны. Все эти годы за памятником ухаживали жители поселка, отцы и матери которых погибли в годы Великой Отечественной войны, в настоящее время над ним шефствуют учащиеся МБОУ «Волошская СОШ». Расположен он в центре поселка.

 Ежегодно у памятника проходят встречи с участниками войны, тружениками тыла, родственниками павших солдат, торжественные митинги в честь дня Победы 9 мая.  Из года в год число ветеранов становится все меньше, уходит живая память о тех днях.

 В настоящее время возникла острая необходимость в ремонте стелы , т.к. на ней появились трещины и сколы, заменить памятные доски с именами наших земляков- участников Великой Отечественной войны. Необходимо благоустроить территорию аллеи Славы, обновить ограждение вокруг нее , покрасить.

 Необходимо сохранить связь поколений, население поселка должно помнить своих земляков-участников Великой Отечественной войны, отстоявших для нашей страны великую Победу.

***10.Цели проекта:***

  - увековечение памяти участников ВОВ , ремонт стелы и благоустройство аллеи Славы в честь участников Великой Отечественной войны;

***11.Задачи проекта****:*

-проведение ремонтных работ стелы;

-замена памятных досок с именами участников ВОВ;

-благоустройство территории аллеи Славы;

-сохранение связи между поколениями, привлечение к участию в работе жителей поселения;

***12.Календарный план работ по проекту****.*

 Таблица

 «Календарный план работ по проекту «Не гаснет памяти свеча…»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование соответствующей позиции ка­лендарного плана работ (мероприятие)** | **Описание работ** | **Исполнитель работ**  | **Срок выпол­нения работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Составление проектно-сметной документации | 1.Составление проекта работ.2.Составление сметы работ. | Председатель, зампредседателя ТОСа “Возрождение” Годовикова М.Э., Закалова Т.С.., члены ТОСа “Возрождение” специалист администрации МО“Волошское” Артемова Г.В.Председатель, зампредседателя ТОСа “Возрождение” Годовикова М.Э., Закалова Т.С.., члены ТОСа “Возрождение” специалист администрации МО“Волошское” Артемова Г.В. | Декабрь 2014годаДекабрь2014года |
| 3.4.5.6. | Изучение архивных материаловПроведение ремонтных работ Окончание работ. Благоустройство территории  | Создание группы из числа членов ТОС ,проверка и дополнение списков ветеранов 1.Создание строительной бригады, заключение договоров подряда с рабочими.Заключение договоров с предприятиями по подготовительной работе. 2.Приобретение необходимых по смете строительных материалов3. Подвоз материалов, инструментов и т.д. Производство работ согласно проекта.Уборка территории от мусора и оставшихся строительных материалов с погрузкой в автомобиль | специалист администрации МО“Волошское” Артемова Г.В.Председатель, зампредседателя ТОСа “Возрождение” Годовикова М.Э., Закалова Т.С.,Бригада принятая по подряду (члены ТОС)Бригада подряда (Члены ТОС) | декабрь 2014 годаПо мере поступления ФинансированияАпрель2015гПо мере поступления финансированияМай 2015г |

***13.Описание проекта.***

Для реализации мероприятий проекта планируется провести:

-подготовительные работы к реализации проекта (сверка списка ветеранов-участников ВОВ, закупка материалов для проведения ремонтных работ и реконструкции стелы, заключение договоров с подрядчиками и прочие).

-проведение ремонтно- строительных работ;

-благоустройство территории;

- проведение митинга посвященного празднованию 70-летия Великой Победы (возложение гирлянды, цветов, праздничный концерт)

 В ходе мероприятий по реконструкции памятника будут проведены следующие работы:

-уложена вокруг памятника плитка тротуарная , замена памятных досок с именами воинов-ветеранов ВОв .

***14.Финансирование проекта:***

Таблица «Смета проекта»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи расходов | Единица измерения | Кол-во единиц /стоим. одного маш.час. | Сумма по статье расходов |
| 1. | Цемент ПЦ-400 50 кг | меш | 6/300-00 |  1800-00 |
| 2. | Памятная доска | шт | 3/9000-00 | 27000-00 |
| 3. | Столб металлический 50х50 2м и уголки | шт | 6/1500-00 | 9000-00 |
| 4. | Краска МА-15  | бан | 2/300-00 | 600-00 |
| 5 | Плитка тротуарная  | шт | 45/100-00 | 4500-00 |
| 6 | Бордюрный камень | шт | 60/190 | 11400-00 |
| 7 | Транспортные услуги |  |  | 10000-00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **64300-00** |
|  | Собственные средства ТОСа на реконструкцию стелы и аллеи Славы  |  |  |  **15200-00** |
|  | ИТОГО: |  |  | **79500-00** |

Таблица «Источники финансирования проекта»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование источников финансирования | Сумма, руб. |
| 1 | Всего необходимо на реализацию проекта, в том числе | **79500-00** |
|  | средства областного бюджета | **64300-00** |
|  | собственные средства ТОС и привлечённые средства | **15200-00** |

***15.Ожидаемые результаты.***

 В ходе реализации будет реконструирован памятник воинам-участникам ВОв, заменены памятные доски с именами участников ВОВ, благоустроена территория аллеи Славы, проведен митинг посвященный юбилейному Дню Победы. В реализации проекта примут участие 50 человек.

 У восстановленного памятника будут, постоянно проводится различные мероприятия, направленные на воспитание у детей и подростков патриотизма, любви к Родине, уважения к старшему поколению, к памяти воинов-освободителей.

**Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправле­нии и участниках проекта**

***16.Сведения о территориальном общественном самоуправлении:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ТОС | «Возрождение» |
| 2 | Юридический статус | Без оформления юридического лица |
| 3 | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 11.04.2008г. |
| 4 | Адрес | 164051 пос. ВолошкаПер. Клубный д.8 |
| 5 | Телефон, факс, электронная почта | 3-83-34 |

**17*.Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Годовикова Марина Эдуардовна |
| 2 | Год рождения | 24.04.1961 г. |
| 3 | Гражданство | Россия |
|  | Образование (год выпуска, квалификация) |  «Архангельское педагогическое училище»1989г,воспитатель дошкольного образования  |
| 5 | Адрес | 164051 п. Волошка, пер. Клубный д.6 кв.8 |
| 6 | Телефон, факс, электронная почта | 3-83-34 |

***18.Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполни­тели) и участниках проекта.***

Годовикова М.Э.- председатель ТОС «Возрождение»8(81858)3-83-34,

Закалова Т.С.- зам. председателя ТОС «Возрождение» 8(81858)3-83-60;

Попов Ю. Б.- глава МО «Волошское» 8(818-58)3-83-35;

Артемова Г.В.- специалист МО «Волошское»8(818-58)3-83-34.

***19.Сведения о предыдущей деятельности ТОС.***

 ТОС «Возрождение» был образован в 2008 году, в 2008 году ТОС участвовал в конкурсе «Сельская инициатива 2008г.» с проектом «Волошская керамика», который был успешно реализован.

 В 2011 году ТОС выступил с проектом «Волошская часовня», проект прошел все этапы конкурса, выделенные средства были освоены в полном объеме, в результате поставленные задачи по окончанию строительства часовни были выполнены.

 В 2013 году ТОС «Возрождение» реализовал проект «Переправа, переправа…», силами членов ТОСа и населения поселка были выполнены работы по ремонту опор и настила моста через реку Волошка, который был жизненно необходим населению, проживающему за рекой.

ТОС активно сотрудничает с организациями , имеющимися на территории поселка, такими как Волошская библиотека, МБОУ «Волошская СОШ», Домом культуры. При участии ТОСа проходят выставки народного творчества, концерты-поздравления к знаменательным и памятным датам, творческие вечера и чаепития.

 Члены ТОС «Возрождение» надеются на материальную поддержку для осуществления данного проекта.

Председатель ТОС «Возрождение» Годовикова М.Э.