Конкурс проектов

развития территориального общественного самоуправления

на территории муниципального образования

«Коношский муниципальный район» в 2014 году

## Муниципальное образование «Волошское»

# ПРОЕКТ

***«Не гаснет памяти свеча…»***

***Территориальное общественное самоуправление***

***«Возрождение»***

п. Волошка

**Раздел I. Общая информация**

***1.Наименование и месторасположение территориального общественного самоуправления:***

Территориальное общественное самоуправление “Возрождение”,

п.Волошка Коношского района Архангельской области,

муниципальное образование «Волошское»

**2.*Наименование проекта***: «Не гаснет памяти свеча…»

**3.*Приоритетное направление, по которому заявлен проект*:**

«Благоустройство территории, сохранение исторического и культурного наследия»

***4.Дата начала реализации проекта*:** «15» декабря 2014 года

***5.Дата окончания реализации проекта*:** «31»декабря 2015года

***6.Территория реализации проекта:***

Поселок Волошка, Коношского района, Архангельской области

**7.*Общая стоимость проекта*: 79500-00(Семьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)**

**8.*Сумма, запрашиваемая из областного бюджета на реализацию проекта* :64300-00( Шестьдесят четыре тысячи триста рублей 00 копеек)**

**Раздел II. Сведения о проекте**

***9. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:***

Из Коношского района на фронт ушло около 11 тысяч человек . Они сражались за Родину, не щадя своей жизни. Около 5 тысяч из них не вернулось домой. Поселок Волошка всегда гордился своими людьми, славился трудовыми успехами . Целлюлозный завод №5 являлся градообразующим предприятием, при его активном участии в 70 годах прошлого столетия была установлена стела и облагорожена аллея Славы в честь воинов – освободителей, участников ВО войны. Все эти годы за памятником ухаживали жители поселка, отцы и матери которых погибли в годы Великой Отечественной войны, в настоящее время над ним шефствуют учащиеся МБОУ «Волошская СОШ». Расположен он в центре поселка.

Ежегодно у памятника проходят встречи с участниками войны, тружениками тыла, родственниками павших солдат, торжественные митинги в честь дня Победы 9 мая.  Из года в год число ветеранов становится все меньше, уходит живая память о тех днях.

В настоящее время возникла острая необходимость в ремонте стелы , т.к. на ней появились трещины и сколы, заменить памятные доски с именами наших земляков- участников Великой Отечественной войны. Необходимо благоустроить территорию аллеи Славы, обновить ограждение вокруг нее , покрасить.

Необходимо сохранить связь поколений, население поселка должно помнить своих земляков-участников Великой Отечественной войны, отстоявших для нашей страны великую Победу.

***10.Цели проекта:***

  - увековечение памяти участников ВОВ , ремонт стелы и благоустройство аллеи Славы в честь участников Великой Отечественной войны;

***11.Задачи проекта****:*

-проведение ремонтных работ стелы;

-замена памятных досок с именами участников ВОВ;

-благоустройство территории аллеи Славы;

-сохранение связи между поколениями, привлечение к участию в работе жителей поселения;

***12.Календарный план работ по проекту****.*

Таблица

«Календарный план работ по проекту «Не гаснет памяти свеча…»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование соответствующей позиции ка­лендарного плана работ (мероприятие)** | **Описание работ** | **Исполнитель работ** | **Срок выпол­нения работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Составление проектно-сметной документации | 1.Составление проекта работ.  2.Составление сметы работ. | Председатель, зам  председателя ТОСа “Возрождение” Годовикова М.Э., Закалова Т.С.., члены ТОСа “Возрождение” специалист администрации МО“Волошское”  Артемова Г.В.  Председатель, зам  председателя ТОСа “Возрождение” Годовикова М.Э., Закалова Т.С.., члены ТОСа “Возрождение” специалист администрации МО“Волошское”  Артемова Г.В. | Декабрь 2014года  Декабрь  2014года |
| 3.  4.  5.  6. | Изучение архивных материалов  Проведение ремонтных работ  Окончание работ.  Благоустройство территории | Создание группы из числа членов ТОС ,проверка и дополнение списков ветеранов  1.Создание строительной бригады, заключение договоров подряда с рабочими.  Заключение договоров с предприятиями по подготовительной работе.  2.Приобретение необходимых по смете строительных материалов  3. Подвоз материалов, инструментов и т.д. Производство работ согласно проекта.  Уборка территории от мусора и оставшихся строительных материалов с погрузкой в автомобиль | специалист администрации МО“Волошское”  Артемова Г.В.  Председатель, зам  председателя ТОСа “Возрождение” Годовикова М.Э., Закалова Т.С.,  Бригада принятая по подряду (члены ТОС)  Бригада подряда (Члены ТОС) | декабрь 2014 года  По мере поступления  Финансирования  Апрель  2015г  По мере поступления финансирования  Май 2015г |

***13.Описание проекта.***

Для реализации мероприятий проекта планируется провести:

-подготовительные работы к реализации проекта (сверка списка ветеранов-участников ВОВ, закупка материалов для проведения ремонтных работ и реконструкции стелы, заключение договоров с подрядчиками и прочие).

-проведение ремонтно- строительных работ;

-благоустройство территории;

- проведение митинга посвященного празднованию 70-летия Великой Победы (возложение гирлянды, цветов, праздничный концерт)

В ходе мероприятий по реконструкции памятника будут проведены следующие работы:

-уложена вокруг памятника плитка тротуарная , замена памятных досок с именами воинов-ветеранов ВОв .

***14.Финансирование проекта:***

Таблица «Смета проекта»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи расходов | Единица измерения | Кол-во единиц /стоим. одного маш.час. | Сумма по статье расходов |
| 1. | Цемент ПЦ-400 50 кг | меш | 6/300-00 | 1800-00 |
| 2. | Памятная доска | шт | 3/9000-00 | 27000-00 |
| 3. | Столб металлический 50х50 2м и уголки | шт | 6/1500-00 | 9000-00 |
| 4. | Краска МА-15 | бан | 2/300-00 | 600-00 |
| 5 | Плитка тротуарная | шт | 45/100-00 | 4500-00 |
| 6 | Бордюрный камень | шт | 60/190 | 11400-00 |
| 7 | Транспортные услуги |  |  | 10000-00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **64300-00** |
|  | Собственные средства ТОСа на реконструкцию стелы и аллеи Славы |  |  | **15200-00** |
|  | ИТОГО: |  |  | **79500-00** |

Таблица «Источники финансирования проекта»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование источников финансирования | Сумма, руб. |
| 1 | Всего необходимо на реализацию проекта, в том числе | **79500-00** |
|  | средства областного бюджета | **64300-00** |
|  | собственные средства ТОС и привлечённые средства | **15200-00** |

***15.Ожидаемые результаты.***

В ходе реализации будет реконструирован памятник воинам-участникам ВОв, заменены памятные доски с именами участников ВОВ, благоустроена территория аллеи Славы, проведен митинг посвященный юбилейному Дню Победы. В реализации проекта примут участие 50 человек.

У восстановленного памятника будут, постоянно проводится различные мероприятия, направленные на воспитание у детей и подростков патриотизма, любви к Родине, уважения к старшему поколению, к памяти воинов-освободителей.

**Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправле­нии и участниках проекта**

***16.Сведения о территориальном общественном самоуправлении:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ТОС | «Возрождение» |
| 2 | Юридический статус | Без оформления юридического лица |
| 3 | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 11.04.2008г. |
| 4 | Адрес | 164051 пос. Волошка  Пер. Клубный д.8 |
| 5 | Телефон, факс, электронная почта | 3-83-34 |

**17*.Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Годовикова Марина Эдуардовна |
| 2 | Год рождения | 24.04.1961 г. |
| 3 | Гражданство | Россия |
|  | Образование (год выпуска, квалификация) | «Архангельское педагогическое училище»  1989г,воспитатель дошкольного образования |
| 5 | Адрес | 164051 п. Волошка, пер. Клубный д.6 кв.8 |
| 6 | Телефон, факс, электронная почта | 3-83-34 |

***18.Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполни­тели) и участниках проекта.***

Годовикова М.Э.- председатель ТОС «Возрождение»8(81858)3-83-34,

Закалова Т.С.- зам. председателя ТОС «Возрождение» 8(81858)3-83-60;

Попов Ю. Б.- глава МО «Волошское» 8(818-58)3-83-35;

Артемова Г.В.- специалист МО «Волошское»8(818-58)3-83-34.

***19.Сведения о предыдущей деятельности ТОС.***

ТОС «Возрождение» был образован в 2008 году, в 2008 году ТОС участвовал в конкурсе «Сельская инициатива 2008г.» с проектом «Волошская керамика», который был успешно реализован.

В 2011 году ТОС выступил с проектом «Волошская часовня», проект прошел все этапы конкурса, выделенные средства были освоены в полном объеме, в результате поставленные задачи по окончанию строительства часовни были выполнены.

В 2013 году ТОС «Возрождение» реализовал проект «Переправа, переправа…», силами членов ТОСа и населения поселка были выполнены работы по ремонту опор и настила моста через реку Волошка, который был жизненно необходим населению, проживающему за рекой.

ТОС активно сотрудничает с организациями , имеющимися на территории поселка, такими как Волошская библиотека, МБОУ «Волошская СОШ», Домом культуры. При участии ТОСа проходят выставки народного творчества, концерты-поздравления к знаменательным и памятным датам, творческие вечера и чаепития.

Члены ТОС «Возрождение» надеются на материальную поддержку для осуществления данного проекта.

Председатель ТОС «Возрождение» Годовикова М.Э.