Областной конкурс проектов развития территориального общественного

самоуправления в сельской местности

«Сельская инициатива» 2008 года

Муниципальное образование «Волошское»

Коношский муниципальный район

ПРОЕКТ

«Волошская керамика»

по приоритетному направлению:

Сохранение исторического и культурного наследия,

народных традиций и промыслов, развитие туризма

Территориальное общественное самоуправление

«Возрождение»

п. Волошка, 2008

Раздел 1. Общая информация

- Наименование и место нахождения территориального общественного

самоуправления: территориальное общественное самоуправление «Возрождение», поселок Волошка, муниципальное образование «Волошское», Коношский муниципальный район.

2. Наименование проекта: «Волошская керамика».

3. Приоритетное направление, по  которому заявлен проект: сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие туризма.

4. Дата начала реализации проекта: 02 июня 2008 года.

5. Дата окончания реализации проекта: 31 декабря 2008 года.

6. Территория реализации проекта: п. Волошка МО «Волошское».

7. Общая стоимость проекта: 87890 рублей.

8. Сумма, запрашиваемая из областного бюджета на реализацию проекта: 43945 рублей.

Раздел II. Сведения о проекте

9. До 2005 года на территории МО «Волошское» работали три предприятия:  ОГУП «ВЦЗ № 5», Волошский и Вандышский лесопункты.

В настоящее время лесопункты ликвидированы, а ОГУП «ВЦЗ № 5» находится в стадии банкротства. В связи с этим появилась проблема занятости населения.

На правом берегу реки Волошка имеются запасы красной глины. В начале прошлого века там был построен завод по изготовлению красного кирпича, который использовался не только для кладки печей в строящихся домах поселка, но и для возведения здания котельной и др. построек на территории завода № 5.

Изделия из обожженной глины представляют широко распространенный и очень древний вид народного художественного ремесла. Различного назначения посуда – кувшины, миски, фляги, горшки, а также глиняные игрушки – являются наиболее типичными изделиями народного керамического производства.

Создание мастерской по производству глиняной посуды и игрушек кардинально не решит проблему занятости населения, но позволит привлечь внимание поселка к развитию малого бизнеса.

10. Цели проекта:

1) Развитие малого бизнеса для решения проблемы занятости населения.

2) Возрождение народных ремесел с использованием местных природных ресурсов.

11. Задачи проекта:

1) Создание мастерской по производству глиняной утвари (кувшины, фляги, горшки) и игрушек.

12. Календарный план работы по проекту.

Таблица «Календарный план работ по проекту»

| №№ пп | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Аренда здания быв- шей пекарни ОГУП «ВЦЗ № 5» для соз- дания мастерской | Заключение договора на аренду здания | Руководитель ТОСа Уланова В.А. | Начало: 12 мая 2008г Окончание: 30 мая 2008г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Косметический ремонт мастерской | Побелка потолков, стен, покраска окон, дверей | Чекрыгина В.Г | Начало: 02 июня 2008г Окончание: 30 июня 2008г |
| 3. | Оформление заяв- ки на приобрете- ние Эл.печи и разъемных гипсо- вых форм | Приобретение через фирму г. Москва | Уланова В.А. | Начало: 01 июля 2008г Окончание: 30 июля 2008г |
| 4. | Приобретение и установка обору- дования |  |  |  |
| 5. | Создание запаса глины для изгото- вления керами- ческих изделий | Разработка карьера Подвоз глины к мастерской | Члены ТОСа, МУП ЖКХ «Волга» | Начало: июнь 2008 г. Окончание: июнь 2008 г. |

13. Описание процесса реализации проекта.

Проект «Волошская керамика» направлен на решение вопросов  по возрождению исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, привлечению населения к развитию малого бизнеса и решению проблем занятости. Проект будет реализован с мая по декабрь 2008 года.

К реализации проекта будут привлечены специалисты МУП ЖКХ «Волга», жители поселка Волошка, которые примут активное участие в осуществлении данного проекта.

Таблица Смета проекта

| №№ пп | Наименование статьи расходов | Единица измерения | Количество единиц | Сумма по статье расходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор аренды здания | руб | 1 | 3500=00 |
| 2. | Приобретение краски | кг | 7 | 1000=00 |
| 3 | Приобретении и доставка оборудования: Эл.печь для обжига изде- лий; Гипсовые разъемные формы; Шаровая мельница ВСЕГО: | шт. | 1 10 1 | 44890=00 5000=00 25000=00 74890=00 |
| 4. | Аренда автомобиля для подвозки глины. | м/час | 1 | 3500=00 |
| 5. | Непредвиденные расходы |  |  | 5000=00 |
| 6. | ИТОГО : |  |  | 87890=00 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| №№ пп | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета | 43945=00 |
| 2. | Средства бюджета муниципального района | 10986=25 |
| 3. | Средства бюджета поселения | 10986=25 |
| 4. | Собственные средства ТОС | 4972=50 |
| 5. | Привлеченные средства | 17000=00 |
| 6. | Всего | 87890=00 |

15. Ожидаемые результаты.

-   Создание мастерской для изготовления изделий из глины.

-   Создание новых рабочих мест.

- Привлечение жителей поселка для решения  проблем на местном уровне.

-  Формирование положительного общественного мнения о деятельности ТОС, поддержка деятельности ТОС.

-  Развитие сотрудничества ТОС с органами местного самоуправления.

-  привлечение инвестиций для решения вопросов местного значения.

По завершению проекта, опыт по его  реализации будет распространен через СМИ.

За счет средств местного бюджета, добровольных пожертвований жителей будут продолжены работы по развитию народных промыслов.

Раздел III. Информация о территориальном общественном

самоуправлении и участниках проекта.

16. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

| 1. | Наименование ТОС | «Возрождение» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридический статус | Без образования юриди- ческого лица |
| 3.. | Дата учреждения ТОС (регистрация Устава ТОС) | 11 апреля 2008 года |
| 4. | Адрес | п. Волошка, МО «Волошское», Коношского района, Архангельской области |
| 5. | Телефон, факс, электронная почта | 8 818-58 3-83-34 |

17. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления:

| 1. | Фамилия, имя, отчество | Уланова Валерия Александровна |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 1950 |
| 3. | Гражданство | РФ |
| 4. | Образование (год выпуска, квалификация) | Средне-специальное, 1999 г. бухгалтер |
| 5. | Адрес | Поселок Волошка, ул. Апрельская дом 1 «а», кв. 11 |
| 6. | Телефон, факс, электронная почта | 8 9214920650 |
| 7. | Иные важные моменты |  |

18. Сведения о привлекаемых специалистах и участниках проекта:

- Уланова В.А.- председатель  ТОС «Возрождение», руководитель проекта,

образование среднее-специальное. Тел. 89214920650

- Годовикова М. Э.- зам. председателя ТОС «Возрождение», начальник отдела кадров ОГУП «ВЦЗ №5», образование среднее-специальное.

- Закалова Т.С. – казначей ТОС «Возрождение», технолог лесоразработки ОГУП «ВЦЗ № 5», образование высшее.

- Чекрыгина В.Г.- рабочая ОГУП «ВЦЗ № 5»,  житель п. Волошка

- Притыкина И.П. – лаборант ОГУП «ВЦЗ № 5», житель п. Волошка

- Юрина З.В. – воспитатель МДОУ «Улыбка», житель п. Волошка

- Костромкина Н.Б.- житель п. Волошка, пенсионерка, художник

- Рокшин М.В.- житель п.Волошка, токарь

- Шварков С.Н.- житель п. Волошка, печник

- Специалисты МУП ЖКХ «Волга»

- Жители п. Волошка

19. Сведения о ранее реализованных проектах.

ТОС «Возрождение»  создан впервые.